| «Мордiн» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Мордино» |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от 23 июля 2020 года | № 25 |
| (Республика Коми, Корткеросский район, с. Мордино) |

Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий сельского поселения «Мордино», подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Мордино» на 2019-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в            Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования            сельского поселения «Мордино», администрация сельского поселения          «Мордино» постановляет:

1.Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору               общественных территорий сельского поселения «Мордино», подлежащих  благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на  территории сельского поселения «Мордино» на 2019-2024 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Мордино».

Глава сельского поселения                                                 О.М. Шарикадзе

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Мордино»

от 22.07.2020 г. № 25

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий сельского поселения «Мордино», подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Мордино» на 2019-2024 годы»

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение и опубликование плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования (план рекомендуется структурировать с еженедельной разбивкой) | до 01.08.2020 |
| 2 | Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий по рейтинговому голосованию | до 31.07.2020 |
| 3 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | до 31.07.2020 |
| 4 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно по пятницам, начиная с 31.07.2020 до даты завершения сбора предложений |
| 5 | Проведение заседаний общественных муниципальных комиссий в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования | 2 раза в месяц по пятницам, начиная с 31.07.2020 по 14.08.2020 года |
| 6 | Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2020 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2019 – 2024 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования | не позднее 14.08.2020 |
| 7 | Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов | с 14.08.2020 г по 04.09.2020 |
| 8 | Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты | не позднее 07.09.2020 |
| 9 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | в течение 1 рабочего дня со дня завершения приема предложений, |
| 11 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | не позднее 01.10.2020 |
| 12 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования | не позднее 01.10.2020 |
| 13 | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 01.10.2020 |
| 14 | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 02.10.2020 |
| 15 | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | в течение 15 календарных дней со дня опубликования |
| 16 | Проведение рейтинговое голосования по общественным территориям | в течение 12 дней, с 01.10.2020 по 12.10.2020 |
| 17 | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ на 2019-2024 годы | в течение 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования |
| 18 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | не позднее 13.10.2020 |
| 19 | Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2019-2024 годы с учетом рейтингового голосования | не позднее 16.10.2020 |